## Ведомость строительных работ
Ведомость строительных работ
Индивидуальный проект №120 " Владимир Владимирович"
1. В таблице указан перечень, объем и стоимость обще-типовых работ, выполняемых строителями.
№ п/п | шифр расценок | Наименование работ и затрат | Ед.изм. | кол-во | расценка руб | стоимость, руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел №1 ВОЗВЕДЕНИЕ СРУБА
1 |  | Возведение стен из брусьев профилированных.( с укладкой джутового полотна и креплением венцов друг к другу, на нагеля или саморезы типа "глухарь") | м3 | 21.38 | 3500 | 74830
2 |  | Установка опорных столбов на компенсаторы. (с острожкой, раскроем по длине) | шт | 2 | 5000 | 10000
3 |  | Изготовление и монтаж оконных и дверных колод. | шт | 4 | 2500 | 10000
4 |  | Установка окладочного венца. ( с подгонкой, укладкой гидроизоляционного слоя, креплением к фундаменту) | м3 | 1.44 | 4500 | 6480
5 |  | Монтаж, демонтаж лесов. | м2 |  | 100 | 0
Раздел №2 ВОЗВЕДЕНИЕ КРЫШЫ
5 |  | Установка стропильной системы (Стропила, стойки, укосы, затяжки, обрешетка, контробрешетка, ветрозащита) | м2 | 55.618 | 500 | 27809
6 |  | Устройство покрытия крыши из OSB-3. | м2 |  | 200 | 0
7 |  | Устройство подкладочного ковра на OSB-3, под мягкую черепицу. | м2 |  | 100 | 0
8 |  | Устройство мягкой черепицы. | м2 |  | 450 | 0
9 |  | Устройство покрытия крыши из листового материала. ( Ондулин, Проф-лист, Шифер) | м2 |  | 300 | 0
10 |  | Устройство покрытия крыши из листового материала. ( Металлочерепица) | м2 | 55.618 | 370 | 20578.66
11 |  | Подшивка карнизной части. | м.п |  | 400 | 0
12 |  | Установка водосточной системы. | м.п |  | 300 | 0
13 |  | Устройство обделок кровли. (конька, ендов, прикарнизные и торцевые планки) | м.п |  | 200 | 0
Раздел №3 ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ
14 |  | Устройство балок перекрытий, лаг. | м2 | 25.51 | 300 | 7653
15 |  | Устройство чернового пола. | м2 | 16.09 | 150 | 2413.5
16 |  | Устройство пароизоляции. | м2 | 69.141 | 70 | 4839.87
17 |  | Утепление от 50 до 200 мм.(перекрытия, и мансарда,) | м2 | 69.141 | 150 | 10371.15
18 |  | Устройство покрытий полов на террасе. (террасная доска) | м2 | 9.42 | 300 | 2826
19 |  | Устройство покрытий полов дощатых. (доска пола шпунт) | м2 | 16.09 | 300 | 4827
20 |  | Обшивка потолков дощатых, включая мансарду. (вагонка) | м2 | 53.051 | 300 | 15915.3
21 |  | Обшивка фронтонов дощатых. ( вагонка, имитация бруса) | м2 |  | 300 | 0
22 |  | Установка окон. (пластиковых) | шт | 1 | 1500 | 1500
23 |  | Установка мансардного окна. (пластиковых) | шт |  |  | 0
24 |  | Установка межкомнатных дверей. | шт | 2 | 2000 | 4000
25 |  | Установка входных дверей. (металл) | шт | 1 | 1200 | 1200
26 |  | Установка Наличника. | м.п |  | 150 | 0
27 |  | Устройство плинтуса. (пол,потолок) | м.п |  | 70 | 0
28 |  | Врезка замка. | шт |  | 700 | 0
29 |  | Монтаж, демонтаж лесов. | м2 |  | 100 | 0
Раздел №4 ИНЫЕ РАБОТЫ
26 |  | Шлифовка стен | м2 | 98.51 | 300 | 29553
27 |  | Грунтовка стен ( за 1 раз) | м.п | 98.51 | 50 | 4925.5
28 |  | Окраска стен (за 2 раза) | шт | 98.51 | 100 | 9851
29 |  | Монтаж, демонтаж лесов. | м2 |  | 100 | 0
2. Указанные расценки, действуют по Иркутской области и Республике Бурятия. Для остальных регионов РФ +15% к стоимости.
3. Для Иркутской области и Республики Бурятия, проживание, питание и проезд строителей на объект, осуществляется силами и за счет строителей, при удаленности объекта не более 65 км от федерального центра. При удаленности объекта более 65 км., расходы на проезд и место проживания строителей согласовывается с Заказчиком
4. Для остальных регионов РФ, проезд, проживание строителей осуществляется за счет Заказчика. Так же Заказчик оплачивает суточные из расчета 350 р\чел.
5. Сроки сборки данного сруба под крышу 35 рабочих дней.
Производитель:
ООО "Сибирский Стандарт"
ИНН\КПП 3817030720\380101001
Фактический адрес: 665829, Иркутская обл., г.Ангарск,7"А"мкр., дом 3,оф.209.
Филиал №5440 Банка ВТБ (ПАО) г. Новосибирск
р/с 40702810821110006352
к/с 30101810450040000719
БИК 045004719
Тел: 8-902-545-30-30
Эл. почта sibstandart38@mail.ru
Сайт http://гк-твойдом.рф
Ген. директор ООО «Сибирский Стандарт»
_______________\Ю.И.Сотников\